## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Setup project | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 100% | DANH | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 100% | TRUNG | Bao gồm: Phân chia tasks, dựng souce code và đưa lên github.
Logo |  |  | 50% | Dev A | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 50% | TRUNG
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 90% | TRUNG
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 100% | TRUNG
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 90% | TRUNG
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A | 2022-09-10 | 2022-09-10 | 80% | TRUNG
Header | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 100% | DANH | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 90% | TRUNG | Chưa repo đc phần navbar
Carousel | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 100% | DANH | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 100% | TRUNG
About us | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 100% | DANH | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 100% | TRUNG
Services | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 100% | DANH | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 90% | TRUNG | Chưa repo đc phần items Services
Why choose us | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 100% | DANH | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 100% | TRUNG
Counter | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 100% | DANH | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 95% | TRUNG | Chưa repo đc phần counter
Our plans | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 100% | TRUNG | 2022-09-05 | 2022-09-05 |  | DANH | Chưa repo đc phần Plans canh chỉnh đúng layout
Better pet nutrition | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 100% | TRUNG | 2022-09-05 | 2022-09-05 |  | DANH | Chưa chạy đc video
Testimonials | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 100% | TRUNG | 2022-09-05 | 2022-09-05 |  | DANH
Stay updated | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 100% | TRUNG | 2022-09-05 | 2022-09-05 |  | DANH
Footer | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 100% | TRUNG | 2022-09-05 | 2022-09-05 |  | DANH
Light and Dark mode | 2022-08-30 | 2022-09-05 | 50% | DANH,TRUNG | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 90% | DANH
Tên dự án | Pooch Care
Deadline | 2022-09-05
Thành viên 1 | Trần Tuấn Danh
Thành viên 2 | Trần Thiên Trung
Formulas:
Finish Testing = [Start Testing]